## Slide 1
Von Schrottwieser, Brugger, Danzer 24.03.2020

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Teamvorstellung
Projektziele
Nutzen
Hauptaufgaben
Meilensteine
Aufwandsschätzung
Aktueller Stand
Notes: Tobias Schrottwieser (Einleitung, Teamvorstellung, Projektziele)
Tobias Weiss (Nutzen, Hauptaufgaben)
Kalian Danzer (Meilensteine, Aufwandsschätzung)
Nils Brugger(Aktueller Stand, Live-Demo, Ende)

## Slide 3: Teamvorstellung
Projektleiter: Tobias Schrottwieser
Backend-Developer: Nils Brugger
Frontend&Backend-Developer: Kalian Danzer
Projektbetreuer: Markus Schabel
Auftraggeber: Markus Schabel/Erhard List

## Slide 4: Projektziele
Simulierte Umgebung
  „Spielumgebung und die Roboter sollen simuliert werden für Handy oder PC“
Realisierung in Hardware
  „Spielumgebung und die Roboter existieren real, entsprechende Spielbretter und Roboter müssen gefertigt werden“

## Slide 5: Nutzen
Unterhaltung
  Spielerbasis unterhalten und die Bekanntheit des TGMs verbessern
Profit
  Erstes Jahr 4000.00€ Gewinn

## Slide 6: Hauptaufgaben
Aufgabe | Soll-Termin | Ist-Termin
Dokumente vervollständigen | 26.03.2020 | 25.03.2020
Modelle erstellen | 25.03.2020 | -
Rest-API designen & dokumentieren | 10.03.2020 | -
Frontend Entwicklung | 30.03.2020 | -
Rest-API implementieren | 15.04.2020 | -
Testen & Debuggen | 05.05.2020 | -

## Slide 7: Meilensteine
Dokumente abgeschlossen 26.03.2020
Grobentwicklung abgeschlossen 15.04.2020
Feinentwicklung abgeschlossen 25.04.2020
Testing & Debugging abgeschlossen 05.05.2020
Abschluss 07.05.2020

## Slide 8: Aufwandschätzung (Stand 24.12.2020)
 | Schätzung (in Stunden) | Neue Schätzung (in Stunden) | Ist-Wert (in Stunden)
Projektmanagement | 10 | 8 | 7
Grobentwicklung | 100 | 120 | 40
Feinentwicklung | 40 | 50 | -
Troubleshooting | 60 | 50 | -
Abschluss | 20 | 10 | -
Gesamt | 230 | 238 | 47

## Slide 9: Aktueller Stand (Stand 24.02.2020)
Dokumente 100%
Grobentwicklung 30%
Feinentwicklung 0%
Testing & Debugging 0%
Abgabe 5%

## Slide 10: Aktueller Stand (Stand 24.03.2020)
Tobias Schrottwieser
  21 Stunden
  14% der Arbeit fertig
Nils Brugger
  15 Stunden
  10% der Arbeit fertig
Kalian Danzer
  22 Stunden
  15% der Arbeit fertig

## Slide 11: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!